## Hoja1
Tareas
| Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
Semana 1 | Evaluacion de tecnologìas | Requisicion de compra de lectores | Programacion iButton | Diseño diagrama esquematicos 1 | Diseño de diagramas esquematicos 2
| Diagrama de bloques | Programacion iButton
Definicion Protocolo
Semana 2 | Diseño PCB 1 | Diseño PCB 1 | Diseño PCB 2 | Envio a Fabricacion PCB | Programacion Tag Texas
Programacion Tag Texas
Semana 3 | Programacion Banda magnetica | Programacion Camara QR code | Programacion Camara QR code | Programacion NFC | Programacion NFC
Semana 4 | Ensamble circuitos | Pruebas | Pruebas | Pruebas | Creaciòn de documentacion